# Opgave: Retningslinjer for nedsivning fra kunstgræsbaner

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Formål**  Svaret på HVORFOR vi sætter opgaven i gang | Bekymring for miljøfremmede stoffer i kunstgræsbaner og deraf følgende risiko for grundvandet.  Vi mangler et overblik over mulige risici for grundvandet. |
| **2. Leverancer / mål**  Er svaret på HVORDAN vi vil opnå formålet i pkt. 2… ”Ved at have leveret…” eller ”hvad skal vi stå med i hånden, når opgaven er løst” | Fælles retningslinjer til hvordan vi forholder os til fremtidige ansøgninger. |
| **3. Kommunikation**  Hvem skal høre om opgaven og dens resultater. Hvem skal vide hvad, hvornår og hvordan | Miljømedarbejdere og hhv. de kommunale ejendomsadministratorer, kultur og fritid samt vej og parkafdelinger.  Præsentation på et fælles møde. |
| **4. Start- og sluttidspunkt** | Start: medio 2015.  Slut: ultimo 2016 ? Vi kan ikke selv afgøre tidsfristerne – se undre aktiviteter |
| **5. Hvem løser opgaven** | Rudersdal: Sune  Gladsaxe: Claus  Gentofte: Torben  Herlev: Lone  Frederiksberg: Marie Louise  Lyngby: Thomas |
| **6. Tidsforbrug** | Ca. 75 timer |
| **7. Evt. økonomi** | Ingen udgifter. |

Disse punkter er til afklaring mellem medarbejder og leder.

Medarbejderen vil derefter have behov for en nærmere planlægning af aktiviteter / opgavens indhold.

**Aktiviteter**

|  |
| --- |
| Denne arbejdsgruppe opsamler viden fra andre samarbejder om det samme tema:   1. Biofos og Hofor udarbejder et kommissorium med fælles retningslinjer for regulering. Arbejdet, forventes færdigt ultimo 2016. Kommunerne under BIOFOS og Hofor deltager. DHI v. Christina Buus og Orbicon Jens Asger Andersen udarbejder paradigme og retningslinjer. Gruppens tovholder er Yngve Juul de Voos fra Københavns Kommune 2. Miljøstyrelsen arbejder sammen med Orbicon på et projekt om tømidler, som forventes færdigt ultimo 2016. Claus (Gladsaxe) deltager i projektet. 3. Orbicon har i maj 2016 igangsat et projekt om vandbalance for kunstgræsbaner. Claus (Gladsaxe) er tovholder. Økonomi til fordeling blandt deltagende kommuner, dog max kr. 20.000 pr. deltagende kommune. 4. Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen, DBU og DGI/Sveka danner sammen en arbejdsgruppe vedr. drift, som kan leve op til internationale krav. Claus har deltaget i et møde. |